附件：

**淮南市法律援助中心2023年度项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表公开清单 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（单位：万元） |
| 1 | 法律援助 | 67.50 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表  |
| （ 2023年度）  |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 法律援助 |
| 主管部门 | 淮南市司法局 | 实施单位 | 市法律援助中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 95 | 95 | 67.5 | 10 | 71% | 7 |
|  其中：本年财政拨款 | 95 | 95 | 67.5 | - |  | - |
|  上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
|  其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：按照《2023年淮南市法律援助工作要点》的通知，确保完成2023年目标任务4330件。目标2：按照两高、三部印发的《法律援助值班律师工作办法》的通知（司规【2020】6号），扎实开展法律援助值班律师工作。 目标3：提升法律援助案件质量及服务。  |  实际办理法律援助案件4670件，超额完成2023年目标任务；扎实开展法律援助值班律师工作，满足实际工作需求。全年无案件质量投诉，服务质量符合要求，2023年度全省案件质量评查结果位于全省前列。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：结案率 | 90%以上 | 90%以上 | 8 | 8 |  |
| 指标2：完成法律援助案件数 | ≥650件 | 670件 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：帮助困难群体办理法律援助案件 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：维护社会公正和法律的公平 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：诉讼案件在法定期限内办结 | 法定时效 | 法定时效 | 8 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：民事案件补贴标准  | 1500元/件 | 1500元/件 | 8 | 8 |  |
| 指标2：刑事案件补贴标准 | 1200元/件 | 1200元/件 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：不适用 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：做到应援尽援  | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：不适用 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进社会公平正义作用发挥明显 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：援助对象满意度 | 95% | 达到预期 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | 97 |  |