# 附件：

淮南市法律援助中心2025年度项目支出绩效自评表

| # 项目支出绩效自评表公开清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 序号 | # 项目名称 | # 金额（单位：万元） |
| # 1 | 法律援助 | # 91.00 |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 |  |  |
| # 5 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 法律援助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市司法局 |  |  |  | 实施单位 | 市法律援助中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 46 | 91 |  | 91 |  | 10 | 100% | 100 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 46 | 91 |  | 91 |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 一是完成省司法厅下达的法律援助案件任务数650件；二是中央、省、市三级财政配套法律援助资金应足额到位；三是法律援助案件质量符合省司法厅《安徽省法律援助案件管理质量标准》要求。 |  |  |  |  |  | 全年实际指派办理706件，超额完成56件，无案件质量投诉，服务质量符合要求。出台《淮南市法律援助投诉处理办法》，细化投诉处理机关职责，明确了投诉人权利救济途径和投诉处理期间。开展“法援惠民生 助力农民工”“根治欠薪冬季专项行动”有效维护农民工特殊群众合法权益。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：结案率 |  |  | 不低于80% | 87.14%以上 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成法律援助案件650件 |  |  | 650件 | 706件 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：帮助困难群体办理法律援助案件 |  |  |  | 完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：维护社会公正和法律的公平 |  |  |  | 完成 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：诉讼案件在法定期限内办结 |  |  |  | 法定时效 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：民事案件补贴标准 |  |  |  | 1500元/件 | 8 | 7 | 资金保障不足，增加预算投入 |  |
|  |  |  | 指标2：刑事案件补贴标准 |  |  |  | 1200元/件 | 8 | 8 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：做到应援尽援 |  |  |  | 做到应援尽援 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：促进社会公平正义作用发挥明显 |  |  |  | 成效显著 | 15 | 13 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：案件投诉率低 |  |  | 无有效投诉 | 无 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |